Приложение №1

к приказу директора МБОУ ООШ №3

№ 01-13-290 от  30.09.14

План

мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | ноябрь2014 г | Колотилина Е.Л – директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | декабрь 2014 г. | Колотилина Е.Л.– директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе КК ИПК и ППРО по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2014 – 2015 уч. года | Колотилина Е.Л – директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | План курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | март 2015 | Акентьева Л.Н.– зам. директора по АХЧ Терешина В. Н. – педагог-библиотекарь, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | До 1.04.2015г | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ШМО учителей основной школы. | В течение 2014-2015 учебного года | Колотилина Е.Л.– директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Освоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы | В течение 2014-2015 учебного года | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Колотилина Е.Л.– директор школы Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Обеспечение методического сопровождения перехода и введения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Март-август 2015 г. | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2015 г. | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август 2015г. | Попова Н.И.– зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2015 г. | Попова Н.И. – зам. директора по ВР, рабочая группа | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа 2015 г | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, руководители ШМО | Наличие программы | Протокол педсовета, ШМО, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Какряцкая А.В.- педагог -психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2015 г. | Колотилина Е.Л – директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, Попова Н.И. – зам.директора по ВР, руководители ШМО | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | По срокам и процедуре установленными УО | Колотилина Е.Л – директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | декабрь 2014 г, май, сентябрь 2015 г | Колотилина Е.Л. – директор школы, Сигова Н.А. – зам. ди ректора по УВР |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2014-2015 учебном году: | По плану КК ИПК и ППРО | Колотилина Е.Л – директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2015г. | Колотилина Е.Л.– директор школы Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | Колотилина Е.Л.– директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО. | в течение уч. года | Заместители директора |  | протоколы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Колотилина Е.Л.– директор школы Акентьева Л.Н.– зам. директора по АХЧ | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2015 г | Акентьева Л.Н.– зам. директора по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООО. | До 1 сентября 2015 г | Терешина В.Н.– педагог-библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, Прокопенко А.Н. – ответственная за школьный сайт | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, Прокопенко А.Н– ответственная за школьный сайт | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Август – сентябрь 2015 г. | Колотилина Е.Л.– директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения | В течение года | Сигова Н.А.– зам. директора по УВР, Прокопенко А.Н. – ответственная за школьный сайт | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО). | Август- сентябрь 2014 г | Колотилина Е.Л.– директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО |
| 1 | Методический совет. Тема: 1. «Подготовка школы к введению ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2015г.» 2. «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ, Образовательной программы школы». | Апрель 2015 г. май 2015 г. | Колотилина Е.Л. –директор школы, Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 2 | Анкетирование родителей. | Январь 2015 г. | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Консультативная помощь | Результаты анализа анкетирования родителей |
| 3 | Совещание при директоре. Презентация «Стандарты второго поколения и УМК школы». | Февраль 2015 г | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | Протокол совещания при директоре |
| 4 | Консультации по составлению рабочих программ. | Январь – апрель 2015г. | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |
| 5 | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на второй ступени обучения. | В течение года | Администрация | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Справка |
| 6 | Заседания МО: - «Стандарты второго поколения с позиции …»; - «Обсуждение рабочих программ, УМК на 2014/2015; 2015/2016 учебный год»; - «Контрольно-измерительный материал для учащихся 5-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы на второй ступени образования». | Декабрь 2014г. апрель-май 2015 г. январь- май 2015г . май 2016 г. | Руководители МО, Администрация | Ликвидация профессиональных затруднений | План работы ШМО |
| 7 | Экспертиза реализации рабочих программ в пятом классе | декабрь 2015, май 2016 | Сигова Н.А. – зам. директора по УВР, руководители ШМО | Наличие программ | Протоколы ШМО, методсовета, приказ |
| 8 | Родительское собрание: - «Организация учебной и внеурочной деятельности пятиклассника в условиях внедрения ФГОС ООО» | Июнь, ноябрь 2015 г. | Классный руководитель, зам. директора по УВР, ВР, педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление инструментария родителей по организации учебной и внеурочной деятельности пятиклассника | Протокол |
| 9 | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение информации на школьном сайте |
| 10 | Участие в вебинарах, работе ГБП «Организация образовательного процесса в условиях ФГОС ООО» МАОУ «Гимназия №1» | В течение года | Администрации | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |